## Slide 1: Управление проектами по контрольным точкам
7 декабря 2009 года
Москва

## Slide 2: Предпосылки использования методики
Недостатки использования традиционной ИСР при управлении программой проектов
  Внешний контроль затруднен наличием большого количества технологических деталей
  Консолидация планов проектов часто становится невыполнимой задачей
  Отследить изменения в планах проектов удается только с большой задержкой, когда уже появились новые изменения
Предпосылки использования контрольных точек
  Необходимо сконцентрировать внимание на ключевых событиях и выполнении обязательств
  Консолидация должна быть упрощена за счет снижения количества деталей
  Контроль изменений должен выполняться оперативно
Notes: Максим.
Почему то, что есть – недостаточно + источники того, почему есть надежда, что будет хорошо (опыт )
Методика применяется издавна.
Запуск Гагарина в космос. :)

## Slide 3: Контрольные точки.
Контрольная точка проекта – это важный момент или событие проекта, характеризующее достижение проектом/программой определенного состояния/результата.
Основные параметры контрольных точек
  Сроки
  Стоимость
  Результат (в том числе промежуточный)
Дополнительные параметры контрольных точек
  Исполнитель
  Объем работ
  Риски и т.п.
Статусы контрольных точек
  Ожидание
  Выполнение
  Завершена
Notes: Вадим.
Основные положения, терминология

## Slide 4: Управление контрольными точками
Определение ролей для управления контрольными точками
  Владелец
  Исполнитель
  Согласующий
  Приемщик
  Информируемый
Регламентация жизненного цикла контрольных точек
  Создание
  Планирование
  Изменение
  Приемка
Notes: Вадим.
Основные положения, терминология

## Slide 5: Иерархия контрольных точек
Владелец КТ 1 уровня -
Руководитель предприятия
Исполнитель – Руководитель программы
Владелец КТ 2 уровня -
Руководитель Программы
Исполнитель – Руководитель проекта
Владелец КТ 3 уровня -
Руководитель проекта
Исполнитель – Руководители подразделений
План 1го уровня.
План 2го уровня.
План 3го уровня.
Notes: Вадим.
Основные положения, терминология

## Slide 6: Преимущества использования методики
Быстрая реакция на изменение в планах
Оперативное принятие решений
Персона-лизация ответствен-ности
План 1го уровня.
План 2го уровня.
План 3го уровня.
Notes: Максим.
Преимущества именно такого подхода
Мгновенная реакция на изменение
Принятие решений

## Slide 7: Специфика применения в отрасли
Notes: Максим.
Практика применения в проектах атомной отрасли

## Slide 8: Специфика применения в отрасли
Комплексность программ
  В состав программы входят разнородные проекты, требующие координации
  Схожие проекты управляются и выполняются различными компаниями и организациями
Высокая сложность проектов
  Большое количество участников
  Объективно сложная предметная область
  Наличие специфических рисков
Географическая распределенность выполнения проектов
Существенные требования регулирующих и надзорных органов
Notes: Максим.
Практика применения в проектах атомной отрасли

## Slide 9: Вопросы и комментарии
?